ZARZĄDZENIE NR 0050.191.2024

BURMISTRZA MIASTA PŁOŃSK

z dnia 16 grudnia 2024 roku

w sprawie przyjęcia Planu działania Urzędu Miejskiego w Płońsku na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2025-2028

Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 2 pkt 2, ust. 3 i 5 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2024 r. poz. 1411), zarządza 
się co następuje:

§  1

Przyjmuje się Plan działania Urzędu Miejskiego w Płońsku na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2025-2028, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§  2

Koordynację wdrożenia planu, o którym mowa w §1 powierza się Koordynatorowi ds. dostępności 
w Urzędzie Miejskim w Płońsku.

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2025 r.

Burmistrz Miasta Płońsk

Andrzej Pietrasik

| Sporządził | Sprawdził (data/podpis/zajmowane stanowisko) |  |  | Nr egz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data/podpis/ zajmowane stanowisko INSPEKTOR ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Iwona Rydzewska 13.12.2024 r. | pod względem merytorycznym | Sekretarz Miasta | pod względem formalno-prawnym |  |
|  | formalno-rachunkowym* |  |  |  |
|  | KIEROWNIK Referatu Oświaty, Kultury, Sportu oraz Nadzoru nad Jednostkami Karina Kmiecińska 13.12.2024 r. | SEKRETARZ MIASTA Andrzej Bogucki 13.12.2024 r. | Sebastian Krajewski Radca prawny WA-9412 13.12.2024 |  |

* niepotrzebne skreślić

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.191.2024

Burmistrza Miasta Płońska

z dnia 16 grudnia 2024 roku

PLAN DZIAŁANIA URZĘDU MIEJSKIEGO W PŁOŃSKU NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI NA LATA 2025-2028

| DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Obowiązki wynikające z Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Analiza stanu zapewnienia dostępności | Planowane działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności/sposób realizacji | Planowany termin realizacji | Komórka odpowiedzialna za realizację |
|  | Zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków. | - Wejście główne i boczne do Urzędu nie posiada progów. - W wejściu głównym i bocznym do Urzędu zamontowano wycieraczki systemowe antypoślizgowe. - Szklane drzwi wewnętrzne i zewnętrzne Urzędu, Wydziału Utrzymania Miasta (siedziba w innym budynku) i Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie (siedziba w innym budynku) oznakowano w sposób kontrastowy. - W Urzędzie znajduje się winda. Panel sterujący windy oraz przyciski przed wejściami do windy nie są dostosowane dla osób niewidomych i niedowidzących. - W Urzędzie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych z przewijakiem dla małych dzieci. - Budynek Urzędu posiada szerokie ciągi komunikacyjne poziome (korytarze) i szerokie ciągi komunikacyjne pionowe (schody) z zamontowanymi po obu stronach poręczami. - Schody pomiędzy kondygnacjami Urzędu posiadają antypoślizgową nawierzchnię. - Pierwsze i ostatnie stopnie schodów Urzędu oznakowano w sposób kontrastowy. - Urząd zapewnia 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Znajdują się one na parkingu przy ul. Popiełuszki. - Wejście do biura Ekodoradcy posiada barierę architektoniczną w postaci schodów. Przed wejściem do biura zamontowano dzwonek umożliwiający osobom z niepełnosprawnościami wywołanie pracownika. - Wejście do Wydziału Utrzymania Miasta (siedziba w innym budynku) posiada barierę architektoniczną w postaci schodów. Przed wejściem do Wydziału zamontowano dzwonek umożliwiający osobom z niepełnosprawnościami wywołanie pracownika. - Drzwi wewnętrzne Urzędu nie są skontrastowane z kolorem ścian. - Główne punkty obsługi klienta nie są dostosowane do osób poruszających się na wózkach (biurka/lady/stanowiska obsługi z nieodpowiednią wysokością lub głębokością blatu). | - Wymiana panelu sterującego i przycisków w wejściach do windy. - Kontrastowe oznakowanie drzwi wewnętrznych Urzędu względem ścian. - Zakup wyposażenia/ biurek/lad do głównych punktów obsługi klienta dostosowanych do klientów poruszających się na wózkach. | Do końca 2028 r. (w miarę możliwości finansowych) | Referat Administracyjny przy współpracy z Koordynatorem ds. dostępności |
|  | Instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych. | - Przed wejściem do Urzędu Stanu Cywilnego zamontowano platformę schodową. - Wejście do biura Ekodoradcy jest niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed wejściem do biura zamontowano dzwonek umożliwiający osobom z niepełnosprawnościami wywołanie pracownika. - Wejście do Wydziału Utrzymania Miasta (siedziba w innym budynku) jest niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przed wejściem do Wydziału zamontowano dzwonek umożliwiający osobom z niepełnosprawnościami wywołanie pracownika. | Zakup platformy schodowej do biura Ekodoradcy. | Do końca 2028 r. (w miarę możliwości finansowych) | Referat Administracyjny przy współpracy z Koordynatorem ds. dostępności |
|  | Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy. | - W siedzibie głównej Urzędu znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń. Informację w sposób głosowy nt. rozkładu pomieszczeń przekazuje pracownik Kancelarii Urzędu, zlokalizowanej przy wejściu głównym do budynku. - W głównych punktach obsługi klienta zamontowano system wspomagający poruszanie się po budynku przez osoby z niepełnosprawnością wzrokową. - Drzwi Urzędu, Wydziału Utrzymania Miasta (siedziba w innym budynku) i Punktu Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie (siedziba w innym budynku) oznakowano tabliczkami informacyjnymi z dodatkiem opisów w alfabecie Braille’a i kodem QR. - Wnętrze budynku Urzędu oznakowano za pomocą tablic informacyjnych w kontrastowych kolorach i ujednoliconego systemu piktogramów. |  |  |  |
|  | Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. | Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynków użyteczności publicznej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego. | - | Na bieżąco | - |
|  | Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. | - Wprowadzono procedurę sposobów postępowania w sytuacji pożaru oraz sytuacjach trudnych i kryzysowych podczas przeprowadzonej ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Płońsku. - Przeszkolono pracowników Urzędu w zakresie ewakuacji osób, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. - Wyposażono Urząd w krzesła ewakuacyjne dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Zakup materaca ewakuacyjnego. | Do końca 2028 r. | Referat Administracyjny przy współpracy z Koordynatorem ds. dostępności |

| DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Obowiązki wynikające z Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Analiza stanu zapewnienia dostępności | Planowane działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności/sposób realizacji | Planowany termin realizacji | Komórka odpowiedzialna za realizację |
|  | Wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. | - Opublikowano deklaracje dostępności stron internetowych, BIP i aplikacji mobilnych Urzędu. - Strony internetowe i BIP Urzędu mają możliwość zmiany wielkości czcionki, kontrastu, nawigowania po stronie bez użycia myszki oraz zastosowania skrótów klawiaturowych. - Nagrania z obrad sesji Rady Miejskiej w Płońsku posiadają napisy dla osób głuchych. - Część dokumentów i informacji zamieszczonych na stronie internetowej oraz w BIP Urzędu jest niedostępna cyfrowo. - Część filmów na stronie internetowej nie posiada napisów dla osób głuchych. - Część zdjęć na stronie internetowej nie posiada opisów alternatywnych. | Publikacja na stronach internetowych i w BIP Urzędu bieżących dokumentów, zdjęć, multimediów i informacji dostępnych cyfrowo. | Na bieżąco | Biuro Promocji, Rzecznik Prasowy, Inspektor ds. komunikacji społecznej i informacji, członkowie zespołu redakcyjnego BIP |

| DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Obowiązki wynikające z Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Analiza stanu zapewnienia dostępności | Planowane działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności/sposób realizacji | Planowany termin realizacji | Komórka odpowiedzialna za realizację |
|  | Obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje. | Urząd zapewnia usługę online wideotłumacza polskiego języka migowego. Usługa dostępna na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu. | - | Zrealizowano | - |
|  | Instalacja urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. | W głównych punktach obsługi klienta Urzędu oraz w Wydziale Utrzymania Miasta i Punkcie Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie (siedziby w innych budynkach) zainstalowano przenośne pętle indukcyjne. | - | Zrealizowano | - |
|  | Zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. | Na stronach internetowych oraz w BIP Urzędu zamieszczono informację o zakresie działalności Urzędu w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagranie treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania. | - | Zrealizowano | - |
|  | Zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku. | Według potrzeby | Zgodnie z Ustawą | Według potrzeby | Wszyscy pracownicy Urzędu |

BURMISTRZ

Andrzej Pietrasik

Sporz. INSPEKTOR ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Iwona Rydzewska

Spr. KIEROWNIK Referatu Oświaty, Kultury, Sportu oraz Nadzoru nad Jednostkami Karina Kmiecińska

Sekretarz Miasta Andrzej Bogucki